## Sheet3
使用说明： 1. A列至G列对应知识点的层级关系，区间内每行只能填写一个知识点 2. H列至J列填写对应知识点的前置、后置和关联知识点，多个知识点之间用英文分号";"隔开 3. 任意两个知识点之间只能存在一种关系（前置、后置或关联），新导入的关系将覆盖旧关系，关系设置总数上限为2000个 4. 固定标签包括：重点、难点、考点、课程思政，可根据需要自定义标签，多个标签之间用英文分号";"隔开 5. 认知维度包括：记忆、理解、应用、分析、评价、创造，每个知识点只能填入一个认知维度 6. 知识点分类包括：事实性、概念性、程序性、元认知，每个知识点只能填入一个分类 7. 知识点说明仅支持输入文本，暂不支持图片、公式等 8. 请不要删除此行，也不要删除模板中的任何列
一级知识点 | 二级知识点 | 三级知识点 | 四级知识点 | 五级知识点 | 六级知识点 | 七级知识点 | 前置知识点 | 后置知识点 | 关联知识点 | 标签 | 认知维度 | 分类 | 教学目标 | 知识点说明
软件开发项目管理（第4章） | [6 empty] | 需求分析（第2章）;架构设计（第3章） | 1.1 概述 | 1.5 项目活动;4.4 项目计划 | 重点 | 理解 | 概念性 | 认识章节目标与范围 | 以成本、进度、质量、风险为核心，贯穿人-过程-工具治理
| 1.1 软件项目管理概述 | [5 empty] | 软件开发项目管理（第4章） | 1.5 项目活动 | 1.4 关注点 | 重点 | 理解 | 概念性 | 说清管理对象 | 对成本;人员;进度;质量;风险进行计划与控制，使项目按既定目标完成
|  | 项目特征 |  |  |  |  | 1.1 软件项目管理概述 | 1.4 关注点 | 1.2 4P | 考点 | 记忆 | 事实性 | 列举特征 | 软件不可见性;不确定性高;过程多变;人员流动性大
|  | 关键问题 |  |  |  |  | 项目特征 |  |  | 重点 | 分析 | 概念性 | 提炼关键矛盾
|  |  | 降低复杂性与控制变化 |  |  |  | 项目特征 | 1.5 项目活动 | 1.3 项目与过程关系 | 重点 | 分析 | 概念性 | 提炼关键矛盾 | 通过分解、基线与变更控制降低复杂度并管控变化
| 1.2 管理的“4P” | [5 empty] | 1.1 软件项目管理概述 | 1.4 关注点 | 2. 人员组织与管理 | 重点 | 理解 | 概念性 | 解释4P内涵 | People; Product; Process; Project 四要素构成管理基座
| 1.3 项目管理与过程管理的关系 | [5 empty] | 1.2 管理的“4P” | 1.4 关注点 | 4.4 项目计划 | 重点 | 理解 | 概念性 | 区分两类管理 | 项目管理面向一次性目标;过程管理提升复用性与可预期性
| 1.4 关注点 | [5 empty] | 1.3 项目与过程关系 | 1.5 项目活动 | 4.4 项目计划 | 重点 | 分析 | 概念性 | 明确关注领域 | 范围;成本;进度;质量;风险;沟通;干系人;资源
| 1.5 项目活动 | [5 empty] | 1.4 关注点 | 4.4 项目计划 | 5. 风险管理;6. 配置管理 | 重点 | 应用 | 程序性 | 掌握项目四阶段 | 启动;规划;实施;收尾及对应核心产物与检查点
|  | 启动阶段 |  |  |  |  | 1.5 项目活动 |  |  | 重点 | 应用 | 程序性 | 完成立项与范围定义 | 组建团队;明确目标/范围;搭建环境
|  | 规划阶段 |  |  |  |  | 1.5 项目活动 | 实施阶段 | 4.4 项目计划;4.5 WBS | 重点 | 应用 | 程序性 | 编制计划 | 活动分解;成本估算;进度排程;质量/沟通/配置等配套计划
|  | 实施阶段 |  |  |  |  | 规划阶段 | 收尾阶段 | 3. 项目沟通管理;5. 风险管理 | 重点 | 应用 | 程序性 | 组织执行与监控 | 跟踪进度;风险控制;变更管理;阶段评审
|  | 收尾阶段 |  |  |  |  | 实施阶段 |  |  | 重点 | 应用 | 程序性 | 完成验收与总结 | 客户验收;安装与培训;复盘与经验沉淀
| 二、人员组织与管理 | [5 empty] | 1.2 管理的“4P” | 3. 项目沟通管理 | 4.4 项目计划 | 重点 | 理解 | 概念性 | 认识“人”的决定性作用 | 人员选择/分配/组织直接影响效率、质量与进度
|  | 人员重要性 |  |  |  |  | 人员组织与管理 | 组织结构 | 团队 | 重点 | 理解 | 概念性 | 强调以人为本 | 开发依赖认知与沟通;PM工作主要面向人
|  | 人员选择 |  |  |  |  | 人员重要性 | 团队 |  | 重点 | 应用 | 程序性 | 组建合适团队 | 匹配技能谱与经验;兼顾潜力与多样性
|  | 团队（Teams） |  |  |  |  | 人员选择 | 组织结构 | 项目沟通管理 | 重点 | 理解 | 概念性 | 认识团队特征 | 共同参与;共担责任;目标一致;开放会议;以工作产品评价
|  | 组织结构 |  |  |  |  | 团队（Teams） | 案例 |  | 重点 | 分析 | 概念性 | 比较三种组织 | 民主式;主程序员式;技术管理式 的适用场景与利弊
|  |  | 民主式 |  |  |  | 组织结构 | 主程序员式 |  | 考点 | 理解 | 概念性 | 说明优缺点 | 创造力强;适合小团队;缺乏权威不利于大规模
|  |  | 主程序员式 |  |  |  | 组织结构 | 技术管理式 |  | 考点 | 理解 | 概念性 | 说明优缺点 | 沟通简单;但难觅兼具管理与技术的核心人才
|  |  | 技术管理式 |  |  |  | 组织结构 |  |  | 考点 | 理解 | 概念性 | 说明优缺点 | 技术与管理分离;需明确权限边界与协作机制
| 三、项目沟通管理 | [5 empty] | 人员组织与管理 | 3.2 沟通复杂性 | 3.3 沟通内容 | 重点 | 理解 | 概念性 | 定义与目标 | 在合适时间与方式产生、收集、处理、存储与交流项目信息
|  | 影响因素 |  |  |  |  | 项目沟通管理 | 3.2 沟通复杂性 |  | 考点 | 记忆 | 事实性 | 识别影响因素 | 地位;个性;性别组合;沟通渠道
|  | 3.2 沟通复杂性 |  |  |  |  | 影响因素 | 3.3 沟通内容 |  | 重点 | 分析 | 概念性 | 量化沟通成本 | 沟通渠道数=N(N-1)/2;规模与效率的平衡
|  | 3.3 沟通内容 |  |  |  |  | 3.2 沟通复杂性 |  |  | 重点 | 应用 | 程序性 | 规划沟通与例会 | 组内状态检查;评审与版本发布;问题讨论;周会与阶段评审
| 四、软件项目规划 | [5 empty] | 1.5 项目活动-规划阶段 | 4.4 项目计划 | 4.5 WBS | 重点 | 应用 | 程序性 | 建立可执行计划 | 明确目的与范围;分解活动;估算规模/资源;制定进度与配套计划
|  | 4.1 定义与过程 |  |  |  |  | 软件项目规划 | 4.4 项目计划 |  | 重点 | 理解 | 概念性 | 说清规划过程 | 目标/范围→WBS→规模与资源估算→计划编制
|  | 4.2 规模估算 |  |  |  |  | 4.1 定义与过程 | 4.3 成本估算 |  | 重点 | 理解 | 概念性 | 掌握两类估算法 | 代码行（LOC）与功能点（FP）