## 精修任务清单
任务编号 | 所在位置 | 问题类型 | 审稿意见原文(摘要) | 该意见对应的具体问题 | 建议修改动作 | 修改优先级 | 可否单独处理
S-01 | 第6章·全章 | 结构 | 第6章内容严重不足，507行无法支撑'三维场景技术基础'主题 | WebGL/Three.js基础节仅20行和18行，缺少渲染管线、着色器编程、场景初始化等核心内容。全章仅3段代码、2幅PNG图、0幅TikZ技术图 | 补写：三维图形学基础(坐标变换/渲染管线)→WebGL原理(着色器/缓冲区)→Three.js入门(场景/相机/渲染器/光照)→建模方法→渲染优化。目标≥1500行 | 高 | 否
S-02 | 第1章·全章 | 结构 | 标题'智慧水利概述与平台架构基础'，但80%内容是通用软件概论 | §1软件概述(L25-205)占180行讲软件定义、特点、分类、发展史，智慧水利内容仅在引言2段。读者预期与实际内容严重错位 | 重构章节顺序：新§1智慧水利的概念与发展(政策/标准/架构总览)→新§2智慧水利平台架构体系(四层架构/技术栈)→§3软件工程方法概述(压缩合并原§1-§2，≤4页) | 高 | 否
S-03 | 第3章·全章 | 结构 | 章标题'软件模块详细设计'与内容不符，实际侧重架构概论 | 大量篇幅讲架构概述、设计原则、架构类型(分层/MVC/微服务)，真正的'模块详细设计'(接口定义/算法设计/数据结构)很少 | 方案A：改标题为'软件架构设计与模块划分'；方案B：补充模块详细设计内容(接口规约/伪代码/数据结构设计)。推荐A | 高 | 是
S-04 | 第3章·§各节末尾 | 结构 | 思考题散布在章节中间，违反教材编写规范 | L185附近、以及其他多处在节末出现\subsection*{思考题与实践}，打断阅读连贯性 | 收集所有散落的思考题，统一移至章末，按概念题/分析题/设计题分类排列 | 高 | 是
S-05 | 第3-6章 | 结构 | 多数章节缺少标准教学要素 | 第3章习题散布；第4章无本章小结(仅有习题L4505)；第5章无本章小结(仅有习题L3477)；第6章仅5行习题(L503)且无小结 | 为第3-6章各补充：①本章小结(300-500字，概括核心知识点)；②思考题(概念5-8题+编程3-5题+设计1-2题)，统一放在章末 | 高 | 否
S-06 | 第4章·全章 | 结构 | 章节体量过大(4518行)，内部结构失衡 | Vue.js核心概念单一小节达1866行(占全章41%)；多个代码清单超过200行(最长685行)。整章代码行占比约96% | 拆分Vue.js小节为3-4个独立子节；精简代码清单至30-50行核心逻辑，完整代码通过配套仓库提供 | 中 | 否
S-07 | 第6-7章·边界 | 结构 | 第6章讲'基础'但单薄，第7章讲'数据展示'却详细，边界不清 | 第6章507行 vs 第7章1949行。第6章标题承诺的WebGL/Three.js基础技术在第7章才实际用到 | 方案A：第6章补充Three.js/WebGL基础(推荐)；方案B：合并两章为'三维场景技术与数据可视化' | 中 | 否
S-08 | 第1-3章→第4章 | 结构 | 前三章方法论与后续开发章节缺少过渡 | 第1-3章讲通用软件工程(瀑布/UML/架构)，第4章直接跳入Vue.js。读者不清楚前面的方法如何指导后面的开发 | 在第3章末或第4章首增加1-2段过渡文字，说明：前述架构设计→技术选型(Vue+Spring Boot+Three.js)→后续各章对应关系 | 中 | 是
C-01 | 第1-3章·通篇 | 内容 | 通用软件工程内容占比过高，与'智慧水利'关联薄弱 | 第1章90%、第2章85%、第3章80%为通用SE内容。第2章用200行讲8种生命周期模型，无一结合水利项目场景 | 第1章软件概论压缩为1节(≤4页)；第2章生命周期模型精简为3-4种，每种配水利项目选型案例；第3章删减通用架构理论，聚焦水利平台架构决策 | 高 | 否
C-02 | 第3章·§架构概述 | 内容 | 核心概念'高内聚低耦合'缺失 | grep搜索确认：全章1073行中'高内聚''低耦合'完全未出现。这是模块化设计的核心原则 | 在§设计原则(约L230-302)或§功能独立性(约L392)补充高内聚低耦合原则的定义、度量方法及水利模块设计案例 | 高 | 是
C-03 | 第2章·§生命周期模型 | 内容 | 8种模型平均罗列，缺少选型决策框架 | 瀑布/原型/增量/演化/螺旋/喷泉/知识/变换8种模型各讲一遍'定义→步骤→优缺点'，学生学完仍不知何时选哪个 | 增加'模型选择决策表'(按项目规模/需求稳定性/团队规模等维度)，附1-2个虚构水利项目的选型案例分析 | 中 | 是
C-04 | 第1/3/6章 | 内容 | 核心概念重复定义 | '智慧水利'在第1章(L21)、第3章(L23)各有定义；'三维场景'在第6章引言和第7章引言重复论述；'水利安全监测重要性'在第6/7/8章各论述一遍 | 首次出现处给完整定义，后续章节用'如第X章所述'引用。建议在全书前言或附录建立术语表 | 中 | 是
C-05 | 第6章·§倾斜摄影 | 内容 | 章节内容与标题定位不匹配 | 第6章标题'三维场景技术基础'，但L28起直接进入\section{倾斜摄影技术应用}，属于数据采集范畴而非三维技术基础 | 将倾斜摄影内容降级为子节或移至第8章(典型应用)；在第6章补充真正的'基础'内容(三维图形学原理/WebGL/Three.js) | 高 | 否
C-06 | 第8章·§概述(L24-510) | 内容 | 第一节内容过于庞杂，结构层次混乱 | '水利工程安全监测平台概述'从L24到L510共486行，包含重要性论述、数学建模(多目标优化/小波变换/PCA)、代码示例、模块设计等，远超'概述'范围 | 拆分为：§1平台需求与架构设计(简短概述+架构图)；将数学建模移至§4(监控模型)；将模块设计提纲移至各对应节的开头 | 中 | 否
C-07 | 第4章·§Vue.js | 内容 | 单一技术框架讲解过深，教材定位偏移 | Vue.js相关内容2740行，包含完整的组件系统、路由、状态管理、性能优化，深度接近框架专著而非教材章节 | 精简为核心概念+水利应用示例(目标≤1500行)：保留MVVM/组件/响应式核心，删减高级特性(自定义指令/插件开发等)，复杂示例改为简要说明+配套代码链接 | 中 | 否
C-08 | 第9章·§2.2 | 内容 | 使用了不适合教材的模糊词'赋能' | L197小节标题'数据中台与业务赋能'中的'赋能'属于商业营销用语，不符合教材规范 | 改为'数据中台与业务支撑'或'数据中台在水利业务中的应用' | 低 | 是
L-01 | 第1-3章·通篇 | 语言 | 前三章与后六章写作风格断层，像两本书拼接 | 第1-3章偏教科书式通论，段落结构模板化(定义→特点→意义→应用四段式)；第4-8章技术扎实，行文简洁直接 | 以第4-5章的写作风格为标杆，改写第1-3章中过于模板化的段落：删除空泛修辞，增加具体案例和对比说明，缩短段落长度 | 中 | 否
L-02 | 第3章·§架构质量属性 | 语言 | 并列段落结构高度模板化 | 性能/可靠性/安全性/可维护性四个质量属性各用10-12行，结构完全一致(概述→原理→举例→效果)，读感像同一模板的四份变体 | 选1-2个与水利最相关的属性(可靠性/实时性能)深入讲解并结合案例，其余用表格列出'质量属性-架构决策-水利场景'对应关系 | 中 | 是
L-03 | 第1章·§引言(L21-23) | 语言 | 引言开头缺少政策和行业背景 | 直接从技术角度切入'智慧水利是新一代信息技术与传统水利工程深度融合的产物'，缺少水利部政策、行业标准等权威背景 | 在引言首段增加水利部《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》(2022)等政策引用，建立权威性开场 | 中 | 是
L-04 | 第7-8章 | 语言 | 频繁使用'深度分析/深度解析/深度优化'等词 | 第7-8章约30+处出现'深度'前缀修饰词，在技术教材中显得冗余 | 逐一审查，大部分可直接删除'深度'二字(如'深度分析'→'分析'，'深度优化'→'优化') | 低 | 是
L-05 | 第6章·L157-271 | 语言 | 章节引言区残留大段重复论述文本 | 虽已精简，但L157-271区域(章节概述/多个小结/框架选择)仍保留了之前session清理后的残余正文，与后续section内容重复 | 检查第6章引言区(L27之后到第一个\section之前)是否仍有残余内容，如有则删除 | 高 | 是
F-01 | 第6章·全章 | 图表 | 三维技术章节严重缺图 | 全章0幅TikZ技术图，仅2幅PNG(无人机系统结构图/数据预处理流程图)。缺少渲染管线图、场景图层次图、Three.js架构图等 | 补充：①三维渲染管线流程图(TikZ)；②Three.js核心对象关系图(Scene-Camera-Renderer)；③坐标变换示意图；④LOD分级示意图 | 高 | 否
F-02 | 第4章·全章 | 图表 | 4518行代码中仅3幅图，关键概念缺少架构图 | 浏览器渲染流程、Vue组件通信机制、前端工程化流程等概念仅用文字描述 | 补充：①浏览器渲染管线流程图；②Vue组件通信(props/events/provide-inject)示意图；③前端工程化流程图(开发→构建→测试→部署) | 中 | 是
F-03 | 第5章·全章 | 图表 | 后端章节仅3幅图(其中1幅前后端分离图重在前端视角) | 缺少REST API请求-响应时序图、数据库ER图、Spring Boot请求处理链路图等后端核心架构图 | 补充：①HTTP请求处理时序图(Controller→Service→Repository→DB)；②水利监测数据ER图；③Spring Security认证流程图 | 中 | 是
F-04 | 第4-5章 | 图表 | 代码清单过长，信息密度低 | 第4章有11个超80行的代码清单(最长685行)；第5章有9个超80行(最长407行)。教材中长代码难以课堂讲解 | 每个清单精简至30-50行核心逻辑，用'...'省略非关键部分，完整代码通过配套代码仓库提供。在代码前后增加设计思路和关键点讲解文字 | 中 | 否
F-05 | 第1-3章 | 图表 | 适合用表格对比的内容仍用大段文字叙述 | 第2章8种生命周期模型用文字逐一叙述；第3章架构模式对比用叙述而非表格；第1章软件特点列举无对比维度 | 将以下内容改为对比表：①生命周期模型对比(适用场景/优缺点/水利项目举例)；②架构模式对比(分层/MVC/微服务的适用规模/复杂度/水利案例) | 中 | 是
F-06 | 第8章·§概述 | 图表 | 数学公式集中堆砌，缺少渐进引导 | L94-280区间出现多目标优化方程、小波变换、PCA降维、Weibull分布、Markov链等数学公式，但缺少直观解释和应用场景铺垫 | 为每组公式增加：①应用场景一句话说明(如'当需要同时优化安全性和经济性时')；②变量物理含义表；③简单数值示例 | 低 | 是
T-01 | 全书 | 教学性 | 教材定位模糊：既讲本科基础又讲生产级开发 | 第1-3章偏本科低年级(软件工程通论)，第4-8章偏高年级/研究生(Spring Boot/Three.js生产级开发)，读者画像不清晰 | 在前言中明确定位：'面向水利工程及相关专业高年级本科生和研究生'，并说明前3章为基础回顾、后6章为核心技术。各章首增加先修知识提示 | 中 | 是
T-02 | 第4-5章 | 教学性 | 编程章节缺少动手练习设计 | 第4章有14行习题(L4505)、第5章有27行习题(L3477)，但全部是思考题，缺少分层次的编程练习 | 为第4-5章各补充：①基础编程题3-5道(单一知识点)；②综合项目题1-2道(如'实现水位监测仪表盘')；③思考题保留但补充水利场景 | 中 | 是
T-03 | 全书·各章首 | 教学性 | 缺少先修知识提示和章节依赖关系 | 第7章需要Three.js基础(第6章)和数据处理知识(第5章)，但未显式说明。学生选择性阅读时缺乏导航 | 在每章学习目标后增加'先修知识'框：列出本章依赖的前序章节和外部知识(如'需先掌握第4章HTML/CSS/JS基础') | 低 | 是
T-04 | 第7-8章 | 教学性 | 章节间交叉引用不足 | 第7章使用Three.js射线投射但未引用第6章的坐标变换内容；第8章使用前端框架但未引用第4章相关节 | 在涉及前序章节知识点处增加\ref交叉引用(如'射线投射原理详见第6.X节') | 低 | 是
G-01 | 第6-8章 | 格式 | tcolorbox配色与全书模板不一致 | 第6章使用了cyan/green/gray配色的tcolorbox(已在前次精简中移除大部分)，但残余部分可能仍不统一 | 检查全书所有tcolorbox调用，统一使用main.tex中定义的notebox/tipbox/warningbox/importantbox样式及Primary配色 | 低 | 是
G-02 | 第8章·L196 | 格式 | 代码清单中残留Markdown格式标记 | L196处\item后有' ```'三个反引号(前次修复了L160处的```javascript，但可能还有残留) | 全文检索所有.tex文件中的```和**标记，替换为对应的LaTeX命令(\begin{lstlisting}和\textbf{}) | 高 | 是
G-03 | 全书 | 格式 | 参考文献引用格式已改为上标，需验证效果 | 已添加\DeclareCiteCommand重定义\cite为上标数字，但尚未重新编译验证 | 用户重新编译后检查：①所有\cite是否显示为上标数字；②多引用是否正确合并(如[1-3])；③上标是否与正文行距冲突 | 中 | 是
G-04 | 第8章·多处 | 格式 | 存在\subsection*星号小节，不进入目录编号 | 第8章部分小节使用\subsection*而非\subsection，不会出现在目录中也不会自动编号 | 检查所有\subsection*，如属于正式内容节则改为\subsection(保留编号)；如属于辅助内容(如'小结')则可保留星号 | 低 | 是

## 统计汇总
维度 | 高优先级 | 中优先级 | 低优先级 | 合计
结构类(S) | 5 | 3 | 0 | 8
内容类(C) | 3 | 4 | 1 | 8
语言类(L) | 1 | 2 | 2 | 5
图表类(F) | 1 | 4 | 1 | 6
教学性(T) | 0 | 2 | 2 | 4
格式类(G) | 1 | 1 | 2 | 4
合计 | 11 | 16 | 8 | 35