《智慧水利平台架构与开发》

与河海大学《水电站（智慧课程）》对标差距分析与补齐路线图

—— 课程图谱二期建设依据

对标课程：水电站（智慧课程） courseId 247233930

本课程：智慧水利平台架构与开发 courseId 254680237

编制日期：2026 年 5 月 25 日

# 一、执行摘要

水电站（智慧课程）是河海大学水利水电学院打造的成熟智慧课程样板，由 9 位教师协作建设，章节结构三级深度，每节配套 2–9 份资源（PPT+工程案例视频+动画），课程图谱已沉淀知识/目标/问题/关系四个维度，并完成思政（育人目标）与知识点的全网映射。

本课程目前已完成的工作：8 章 38 节 PPT 全部按节挂载、255 道高质量题库已就绪、知识图谱节点 250 个左右。距离对标课程仍存在三档差距：

- 一档差距（必补，影响验收）：思政（育人目标）维度、问题图谱、知识关系三类定义、教师团队展示。

- 二档差距（应补，提升等级）：每节资源多样化（动画/案例视频）、章节三级细分、参考教材与预备知识列表、课程统计可视化。

- 三档差距（可补，长期完善）：课程视频总时长达到 2000+ 分钟、学分 3.5、获奖课程头衔。

按此报告路线图执行，预计在 4 周内可把本课程提升到对标水平的 85%，6 周内达到 95%。

# 二、整体对比一览

| 维度 | 水电站（智慧课程） 247233930 | 智慧水利 254680237（当前） | 差距等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程层级 | 河海大学 / 水利水电学院 / 工学 | 河海大学 / 同上 | — |
| 学分 / 视频时长 | 3.5 学分 / 2433 分钟 | 未设置 / 0 分钟 | 三档 |
| 课程编号 | ZJ1687153（智慧课程认证） | 无智慧认证编号 | 三档 |
| 教师团队展示 | 9 人（胡明、蔡付林、俞晓东、周领等） | 仅 1 人挂名 | 一档 |
| 章节层次深度 | 三级（章 → 节 → 知识小节） | 两级（章 → 节） | 二档 |
| 每节资源数 | 2–9 份（PPT + 视频 + 动画 + 案例） | 每节 1 份节级 PPT | 二档 |
| 资源类型 | PPT、工程案例视频（白鹤滩、乌江渡）、动画 | 仅 PPT | 二档 |
| 课程图谱维度数 | 4：知识 / 目标（思政）/ 问题 / 关系 | 1：知识（约 250 节点） | 一档 |
| 思政（育人目标）映射 | 3 个分目标，13 个知识点已挂 | 无 | 一档 |
| 问题图谱 | 3 难度档（疑难 6 / 组合 16 / 基础 45），与 KP 关联 | 无 | 一档 |
| 知识关系定义 | 父子 / 前后置 / 关联 三类 | 无 | 一档 |
| 预备知识列表 | 11 门基础课 + 8 门专业基础课 | 未填写 | 二档 |
| 题库规模 | 约 67 题（覆盖三档难度） | 255 题（已生成，待导入） | 已超越 |
| 节级 PPT 挂载 | 100% 完成 | 100% 完成 | 已对齐 |

# 三、课程图谱四维度深度对比

对标课程的图谱不是"画一张知识网络图"，而是建立了四张相互关联、可被门户独立访问的图。本课程目前只完成了第 1 张。

## 3.1 知识图谱

对标：以"水电站输水系统、水轮机、水电站厂房"为高阶节点，向下展开到工作原理、布置类型、调速器等三级知识小节，节点之间用父子关系连接，气泡可视化布局。

本课程：节点数已接近（250 个），但层次扁平、未定义节点间关系。后续要做的是在已有节点上"叠拓扑"，而不是再造节点。

## 3.2 目标图谱（思政 / 育人目标）

对标课程将育人目标拆为 3 个分目标，每个分目标挂若干知识点，形成"知识 → 育人"双向追溯：

- 育人分目标 1：爱国情怀（关联 KP：南水北调、三峡工程、白鹤滩水电站等）

- 育人分目标 2：着力推动水利事业高质量发展（关联 8 个 KP）

- 育人分目标 3：积极稳妥推进碳达峰碳中和（关联 5 个 KP）

本课程目前完全无此维度。智慧水利课程天然有强思政可塑性（水利安全、生态文明、新质生产力、数字中国），补齐难度低、可见度高。

## 3.3 问题图谱

对标课程把题库按"疑难复杂 / 组合 / 基础"三档难度，每道题与 1–N 个知识点反向关联，形成"问题驱动学习路径"。

本课程的 255 题已具备题型（单选/判断/填空/简答）和知识点字段，但尚未在图谱里做"问题-KP"反向连线。这是一个数据已就绪、只差一次导入配置的工作。

## 3.4 知识关系

对标课程定义了三种关系，并在门户上有定义说明：

| 关系类型 | 含义 | 典型例子 |
| --- | --- | --- |
| 父子关系 | 上下位概念，A 包含 B | 水轮机 → 反击式水轮机 |
| 前后置关系 | 学习 B 必须先掌握 A | 水力学 → 调速器 |
| 关联关系 | 协同出现的概念 | 调速器 ↔ 转轮工况 |

# 四、章节资源密度对比

抽样对标课程前 7 节的资源情况：

| 节 | 资源数 | 类型分布 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 水轮机工作原理 | 6 | PPT + 工程视频 ×2 + 动画 ×2 + 案例 |
| 1.1.2 水轮机分类 | 4 | PPT + 视频 + 动画 + 题组 |
| 1.2.1 反击式水轮机 | 9 | PPT + 视频 ×3 + 动画 ×3 + 案例 ×2 |
| 1.2.2 冲击式水轮机 | 5 | PPT + 视频 ×2 + 动画 + 题组 |
| 1.3 调速器 | 3 | PPT + 视频 + 题组 |
| 1.4 水轮机选择 | 2 | PPT + 案例 |
| 1.5 综合应用 | 4 | PPT + 视频 + 动画 + 题组 |

本课程当前每节只有 1 份节级 PPT。后续应在节级目录下补充：

- 短视频（5–8 分钟）：可用已有 PPT 录屏 + 解说，每节 1 段，全课程 38 段。

- 工程动画 / 案例：选取智慧水利标杆工程（南水北调监测调度系统、太湖蓝藻预警、水利部数字孪生流域试点 7 个示范）。

- 讨论题 / 拓展阅读：每节 1 个开放性话题（已在教材稿件里有现成的"思考题"段，搬过来即可）。

# 五、4 周补齐路线图

优先级排序原则：一档差距 → 二档差距 → 三档差距；可批量自动化的任务前置；需要外部协调（拍视频/找老师挂名）的任务后置。

## 第 1 周（5/26 – 6/1）：把"显性差距"先补上

| 任务 | 产出 | 负责人 | 可自动化度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思政（育人目标）3 个分目标定义 + 13 个 KP 映射 | 门户"目标图谱"可见 | 你 + 我 | 高（我提建议你审） |
| 知识关系（父子/前后置/关联）批量定义 | 门户"知识关系"可见 | 你 + 我 | 高（脚本生成） |
| 课程基本信息（学分 3.0、视频时长占位、参考教材列表） | 课程概述更新 | 你 | 低（手填） |
| 预备知识 11+8 门课程列表 | 预备知识 tab 填充 | 你 | 低 |

## 第 2 周（6/2 – 6/8）：把题库装到图谱里

| 任务 | 产出 | 负责人 | 可自动化度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 题导入超星（已生成 v2 题库 8 个 .xls） | 题库列表 255 条 | 你（手动上传） | 中 |
| 给每道题打"难度档"标签（疑难/组合/基础） | 题库筛选可见 | 我（脚本回填） | 高 |
| 题-KP 双向关联（导入时勾"自动新增"） | 问题图谱第一版 | 你 + 我 | 中 |
| 每节"思考题"从教材稿件抽出来做讨论题 | 门户 38 个讨论 | 我（脚本） | 高 |

## 第 3 周（6/9 – 6/15）：补资源多样性

| 任务 | 产出 | 负责人 | 可自动化度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每节 PPT 录屏成短视频（5–8 分钟 × 38 节） | 短视频 38 段 | 你（用录屏软件） | 低 |
| 搜索/制作工程案例动画（南水北调、太湖、智慧水利示范） | 案例库 8–10 段 | 你 + 助教 | 低 |
| 章节三级细分（在每节下展开 2–3 个知识小节） | 章节深度 → 三级 | 我（脚本） | 高 |

## 第 4 周（6/16 – 6/22）：教师团队 + 验收

| 任务 | 产出 | 负责人 | 可自动化度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邀请 4–6 位同事挂名（建议从图谱方向、平台开发方向、水利业务方向各请 1–2 人） | 教师团队 5–7 人 | 你 | 低 |
| 课程统计 tab 配置（学习时长、作业完成率、知识图谱覆盖率） | 统计页可见 | 你 | 低 |
| 全门户走查 + 截图 + 申请智慧课程认证 | 认证编号 ZJxxxxxxx | 你 | 低 |

# 六、本周立即可启动的三件事（不需等任何外部输入）

### ① 思政 3 分目标 + 知识点映射（建议草案）

我已根据本课程 8 章内容草拟，你可直接照搬进"目标图谱"录入：

| 育人分目标 | 拟挂知识点（节） |
| --- | --- |
| 爱国情怀与水利使命：水是国之大者、新中国水利发展史 | 1.1 智慧水利概述、6.1 三维场景、8.5 智慧水利典型应用 |
| 推动水利事业高质量发展（数字中国 / 新质生产力） | 3.1 软件架构、5.x 后端、6.x BIM/GIS、7.x 数据展示、8.1 综合应用 |
| 生态文明与可持续发展（碳达峰、绿色水利） | 7.2 监测数据、8.2 水资源调度、8.3 防洪预警、8.4 河湖长制 |

### ② 知识关系三类批量生成思路

- 父子关系：直接从章节层次抽，例如 5.1 后端开发技术 → 5.2 数据库 → 5.3 中间件，全部一次性生成 200+ 条。

- 前后置关系：用题库的知识点字段作种子，前置课程→本课程节，本课程节A→节B，约 80 条。

- 关联关系：用题库交叉出现的知识点对生成，约 100 条。

全部三类关系可由我写脚本一次生成 380+ 条 .xls 模板供你批量导入，预计耗时 1 小时编写，5 分钟运行。

### ③ 课程概述基础信息（你只需复制粘贴）

开课学院：河海大学水利水电学院（或软件学院，按本课开课单位）

面向专业：水利水电工程、水文与水资源工程、智能建造、计算机科学与技术（水利方向）

学科门类：工学

建议学分：3.0（48 学时 + 16 学时实验）

课程编号建议申报：ZJ + 7 位流水号（智慧课程认证后由超星分配）

# 七、风险提示

- 录视频是 4 周计划里最容易延期的一环：可用 PPT + 旁白录屏先满足"有视频"的形式要求，精修在二期。

- 教师挂名涉及人际协调，建议第 1 周就发出邀请，给同事 3 周准备时间。

- 题库导入会再次"自动新增知识点"，导入前要把所有题的"知识点"字段对照已有 250 个节点统一命名，避免再次出现 530+ 节点污染。

- 智慧课程认证标准会逐年变更，建议第 3 周末先发现行版本认证条款，避免最后一周才发现缺项。

# 八、附录：本报告数据采集说明

对标课程（247233930）数据采集自其公开课程门户：https://mooc1.chaoxing.com/course-ans/courseportal/247233930.html，包括首页、章节、课程图谱、授课目标、预备知识、教学资源等模块，采集时间 2026 年 5 月 23–25 日。

本课程（254680237）数据来自管理者编辑视图，包括章节列表、课程图谱、题库、统计四个模块，截止 2026 年 5 月 25 日。

两份数据均为快照，对标课程后续如更新，结论需相应复核。