《智慧水利平台架构与开发》

课程图谱建设完善规划

—— 知识点 · 课件 · 教案 · 题库 · 试卷 全要素挂图谱实施方案

课程：智慧水利平台架构与开发（courseid 254680237）

授课班级：智水23-(1-2)班

编制时间：2026-05-22

# 一、 现状核查（线上 + 本地）

## 1.1 超星平台线上状态

登录课程后逐页核查（资料 / 课件 / 教案 / 章节 / 题库 / 作业 / 考试 / 课程图谱），结果如下表：

| 板块 | 数量/状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 6 章 / 30 节 | 章节框架已搭好；章节标题命中智慧水利方向（如 智慧水利概述与平台架构基础、前端开发技术 等）。 |
| 课程图谱 | 已建 | 齐莹君 2025-12-05 建图；按 章—节—知识点 三级展开；当前完成率 0%、掌握率 0%。 |
| 知识点名称 | 需对接 | 知识点条目沿用软件工程通用名（1.1.1 定义软件、1.2.1 软件工程的目标 等），尚未替换为智慧水利场景化命名。 |
| 课件（PPT） | 9 份 | Ch01–Ch05 + 6.2/6.3；活动数=0，未挂图谱、未启用任务点。 |
| 资料区 | 8 份 | 包含同名 PPT 与 第六章.docx；学生可下载，但与知识点未关联。 |
| 教案 | 0 份 | 暂无教案。 |
| 作业 | 0 份 | 暂无作业。 |
| 考试 | 0 份 | 暂无考试与试卷。 |
| 题库 | 0 题 | 题库为空，是专家评审指出的最大缺口。 |

## 1.2 本地教材资源盘点

工作目录《智慧水利平台架构与开发》已有的可复用素材：

- 教材稿件：docs/chapters/chapter01–chapter08，全章节 markdown 完整，正文累计约 200 万字符，可直接抽取教学内容、案例与图示。

- 大纲：大纲0311.md（8 章 + 附录），新提纲7 8 9.md（第 7、8 章学习目标 / 核心内容已成形）。

- 知识点细化大纲：智慧水利课程_知识点大纲_第1-6章.xlsx —— 第 1 章已细化到 94 行（含教学目标、认知维度、知识点说明、前/后置/关联），第 2–6 章已搭骨架。

- 课堂在线导入模板：课堂在线/ 目录下含按章节的导入表（importTopicTemplate*.xlsx）、智慧水利平台架构与开发_课堂在线导入表格_*.xlsx 多个迭代版本。

- PPT 源文件：邵晨飞老师 6.2/6.3 课件 + 齐莹君老师 1–5 章配套 PPT（共 9 份）。

- 审阅与改进记录：教材审阅意见报告.md、审阅报告-Phase1.md、修改路线图-Phase2.md、终审复核报告.docx，可用于命题素材与知识点定标。

# 二、 专家意见与缺口结构

专家指出：本课程图谱尚缺少关联的 PPT 与题库。结合现场核查，本质缺口可拆为五类，按解决难度由低到高排列：

| 序号 | 缺口 | 现状 | 目标 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | PPT 未挂图谱 | 9 份 PPT 在课件/资料区，活动数=0 | 全部以任务点形式挂到对应知识点 | 约 1 天 / 全课程 |
| ② | 题库为空 | 0 题 | 每知识点 3–5 题，每章 30+ 题，全课程 ≥ 600 题 | 约 10 天（含 AI 起草 + 人工把关） |
| ③ | 教案缺失 | 0 份 | 每节 1 份教案，共 30 份 | 约 5 天 |
| ④ | 作业 / 试卷 | 0 份 | 章节小测 6 套 + 期中 1 套 + 期末 1 套 | 约 3 天 |
| ⑤ | 知识点改名 | 沿用软件工程通用名 | 替换为智慧水利场景化命名，并补足三/四级 | 约 2 天 |

# 三、 重点：PPT 与题库如何补上

## 3.1 PPT 挂到知识图谱的两条通道

超星平台中 挂到知识点 实际是两套不同的关联方式，建议两条都用：

### 通道 A：通过 章节—任务点 挂载（推荐主用）

- 进入：左侧菜单 → 章节 → 找到目标小节（如 1.1 第一节 软件概述）。

- 点击该小节右侧的 编辑 或小节标题，进入小节编辑页。

- 在编辑器空白处，点工具栏 + 号 → 选 课件（或文档 / 视频）。

- 从弹窗选择刚才在 课件 区已上传的 PPT（如 Ch04.1-4.4.pptx）→ 确定。

- 勾选 作为任务点，让学生必须看完才计完成。

- 保存。回到章节列表，对应小节的任务点数会从 0 变成 1。

### 通道 B：在课程图谱里给知识点绑资源

- 课程图谱 → 切换到 知识列表 模式。

- 点击任意一条知识点行右侧的 编辑。

- 在弹出的知识点详情页找到 关联资源 / 关联课件 / 关联资料 选项卡。

- 点 添加 → 从课件库或资料库选 PPT → 保存。

- 学生在 学习地图 上点这个知识点时，会直接看到对应 PPT。

### PPT 切片建议

Ch04.1-4.4.pptx 单文件 126 MB，建议拆成更细粒度的小 PPT（按节切片），原因有三：

- 学生端按需加载，速度更快。

- 每个小 PPT 对应一个具体知识点，定位更准。

- 方便后续教学版本迭代——某节内容更新不必动整章。

可让助理（或本工具）按 docs/chapters/chapter04 下的 markdown，给每个 section 生成对应的子 PPT 框架（已有源 PPT 可直接拆页），按节命名：

- 4.1_前端开发概述.pptx

- 4.2_HTML5与CSS3入门.pptx

- … 依次到 4.7

## 3.2 题库的批量建设方法

### 步骤 1：定题型与覆盖度

| 题型 | 全课程目标量 | 每知识点建议数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单选 | 300 题 | 1–2 题 | 概念辨析、知识记忆 |
| 多选 | 120 题 | 0–1 题 | 组合判断、综合理解 |
| 判断 | 120 题 | 0–1 题 | 易错点强化 |
| 填空 | 80 题 | 0–1 题 | 关键术语 / 公式 / 接口 |
| 简答 | 60 题 | 0–1 题 | 原理阐述、对比说明 |
| 编程 / 设计 | 30 题 | 重点节 1 题 | 前后端、三维场景、综合应用 |

### 步骤 2：批量导入

超星支持批量导入。流程：

- 题库 → 批量导入 → 下载 题目导入模板.xlsx。

- 把题干 / 选项 / 答案 / 解析填入模板（核心列：题型、题干、选项A–E、答案、解析、知识点、难度、分值）。

- 在 知识点 列填入与图谱完全一致的知识点名称（务必先 3.3 节完成知识点改名再批量录入）。

- 上传 → 自动按知识点关联。

### 步骤 3：用 AI 出题加速

超星右上角有 AI 出题 入口；本地也可让我直接据教材稿件批量生成题目草稿，然后由教师 1–2 小时内逐题把关一章。建议工作流：

- 我（AI）按 docs/chapters/chapterXX 自动产出 题目导入模板 草稿，每章一份 Excel。

- 教师抽检 + 修订知识点归属、难度、分值。

- 把定稿模板批量导入题库。

- 绑定 → 在知识点编辑页 关联题目，选刚导入的题。

## 3.3 知识点改名（前置动作）

当前知识点名称仍是软件工程通用名（如 1.1.1 定义软件），与教材《智慧水利平台架构与开发》语境不匹配。在批量挂 PPT、批量导入题库之前，建议先做一次知识点名替换，否则 PPT/题目和知识点对不上：

- 课程图谱 → 知识列表 → 全选 / 按章筛选。

- 逐条点 编辑，把名称按 智慧水利课程_知识点大纲_第1-6章.xlsx 对齐（如 1.1.1 定义软件 → 1.1.1 软件 / 水利信息系统 / 数据驱动平台 的定义）。

- 第 1 章共 94 行三/四级知识点，建议优先把 重点 / 难点 / 考点 标签的条目挂图谱。

- 若批量改太累，可用我导出当前知识点 JSON → 替换 → 通过 课堂在线导入表格 批量覆盖。

# 四、 分阶段实施路线图

按 4 周 / 28 个自然日规划，可与教学日历并行，不影响正常开课：

| 阶段 | 时间 | 关键产出 | 责任与协作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 图谱定纲 | W1 / D1–D5 | ① 知识点改名（按 1–6 章大纲 + 7、8 章新提纲补齐）；② 章节—小节—知识点三级映射表定稿；③ 输出 知识点—资源—题目 映射主表（Excel） | 主：齐莹君老师；辅：AI（批量改名草稿、对齐表） |
| Phase 2 PPT 挂载 | W1–W2 / D3–D10 | ① 现有 9 份 PPT 全部按通道 A 挂到对应小节并设为任务点；② 6.1、6.4–6.7 与第 7、8 章缺口 PPT 起草（≥10 份子 PPT）；③ 资料区做归档，避免与课件重复 | 主：齐莹君 + 邵晨飞；辅：AI（生成 PPT 框架与配图建议） |
| Phase 3 题库建设 | W2–W3 / D8–D20 | ① 每章题目导入模板（共 6–8 份 Excel）；② 全课程合计 ≥ 600 题入库；③ 题目按知识点自动关联 | 主：齐莹君（审核）；辅：AI（按章批量出题草稿） |
| Phase 4 教案补齐 | W3 / D15–D22 | 30 份节级教案（doc/markdown），每份含：教学目标、重难点、教学过程、思政融入、课后任务 | 主：齐莹君；辅：AI（按教材稿件生成结构化初稿） |
| Phase 5 作业+试卷 | W4 / D22–D28 | ① 6 套章节小测（每章 1 套 / 10 题）；② 期中、期末 2 套试卷；③ 作业全部挂到任务引擎 | 主：齐莹君；辅：AI（按题库自动抽题、平衡难度） |
| 验收 | D28 | ① 完成率/任务点数 100% 覆盖；② 题库 ≥ 600 题、试卷 ≥ 8 套；③ 由学院教学督导抽样验收 5 个知识点链路 | 主：教学督导 + 教研室 |

# 五、 我（本工具）可立即产出的辅助素材

如您同意，我可以在本会话或后续会话中按需直接产出以下文件，全部落到本地工作目录：

- 知识点改名映射表：当前知识点 ↔ 智慧水利新命名 ↔ 教材章节锚点（Excel）。

- 题目导入模板（按章 6–8 份）：直接可上传超星的 .xlsx，含题干、选项、答案、解析、知识点、难度、分值。

- 节级 PPT 大纲（30 份）：每节一份 .pptx 框架，按 教学目标 → 重难点 → 案例 → 小结，方便从源 PPT 切片填充。

- 30 份教案 .docx 初稿：按 教学目标—重难点—教学过程—思政—作业 五段式，含 docs/chapters 内容引用。

- 章节小测题卡 6 套 + 期中 / 期末 2 套：可直接做考试模板上传。

- 挂图谱 SOP 截图版：把通道 A / B 的操作做成一页图文 SOP，便于交接给同事或助教。

# 六、 关键风险与执行提示

| 风险点 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 知识点名先不动就批量挂资源 | 题目 / PPT 与知识点对不上，后续返工 | Phase 1 先完成改名 → 再做 Phase 2–5 |
| PPT 单文件过大（如 126 MB） | 学生端加载慢、移动端体验差 | 按节切片到 ≤ 20 MB / 份，并压缩内嵌图片 |
| AI 出题直接入库 | 知识点归属不准、难度失衡 | 全部走 草稿 → 教师核对 → 入库 流程，1 章约 1–2 小时审核 |
| 教案与课件脱节 | 教学督导评估扣分 | 教案模板里固定预留 对应课件文件名 字段，与图谱反查 |
| 第 7、8 章未编入大纲表格 | 题库 / PPT 进度断档 | 用 新提纲7 8 9.md 先补到知识点大纲表格，再走主流程 |

# 七、 本周内即可执行的 5 个具体动作

- 把第 1 章 94 个知识点名称按 智慧水利课程_知识点大纲_第1-6章.xlsx 对齐，今晚 / 明天 2 小时即可。

- 现有 9 份 PPT 按通道 A 全部挂到对应小节，并勾选 作为任务点 —— 半天完成。

- 把 6.2/6.3 之外的第 6 章其他 5 节 PPT 起草任务派给邵晨飞 / 助教。

- 让 AI 输出第 1、2、3 章的题库导入模板（约 180 题）发到您邮箱，您下周一审核入库。

- 在 章节 右上角 导出 中导出当前章节结构 Excel，作为知识点—题目映射主表的基线列。

—— END ——